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План мероприятий
 по реализации проекта «Территория содружества»
 по профилактике травли (буллинга)
 в ГАПОУ ИО ЗАПТ
на 2025-2026 учебный год


	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители
	Ожидаемый результат

	1. 
	Выступление на педагогическом совете по внедрению проекта «Территория содружества» 
	29.08.2025 г.
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В.
	Выписка из протокола педагогического совета.

	2. 
	Разработка «Антибуллинговой хартии»
	Сентябрь 2025 г.
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В.
Социальный педагог Китаева О.А.
	Наличие в техникуме «Антибуллинговой хартии»

	3. 
	Создание на сайте раздела по реализации проекта
	Сентябрь 2025 г.
Пополнение в течение года
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В.,
Социальный педагог Китаева О.А.,
Педагог-психолог Павленко С.Н.
	Информация на сайте техникума

	4. 
	Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся 
	В течение учебного года
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В.,
Социальный педагог Китаева О.А.,
Педагог-психолог Павленко С.Н., кураторы групп
	Классные часы в группах, 
Информация на сайте техникума

	5. 
	Внедрение в техникуме «Ориентир безопасности»
	Октябрь 2025 г.
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., Советник по воспитанию, 
Социальный педагог Китаева О.А.,
Педагог-психолог Павленко С.Н.
	Информация на стенде и  сайте техникума

	6. 
	Проведение единой профилактической недели «Дружить ЗДОРОВО!», приуроченной к Международному дню борьбы против травли (буллинга)
	Январь 2026 г.
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В.,
Советник по воспитанию, 
Социальный педагог Китаева О.А.,
Педагог-психолог Павленко С.Н., кураторы групп
	Информация на сайте техникума

	7. 
	[bookmark: _GoBack]Проведение мероприятий, направленных на формирование в группах благоприятного социально- психологического климата, профилактики травли и иных видов социально опасного поведения среди обучающихся. 
	В течение учебного года
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В.,
Советник по воспитанию, 
Социальный педагог Китаева О.А.,
Педагог-психолог Павленко С.Н., кураторы групп
	Информация на сайте техникума

	8. 
	Проведение профилактического квеста #Вместе дружба!

	С ноября 2025 г. по апрель 2026 г.
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., 
Социальный педагог Китаева О.А.,
Педагог-психолог Павленко С.Н.
	Информация на сайте техникума

	9. 
	Проведение диагностики (анкетирования) обучающихся по выявлению проблем, связанных с травлей (буллингом), анализ результатов
	Октябрь/апрель 
	Педагог-психолог Павленко С.Н.
	Анализ диагностики, анкетирования.
Разработка решения по итогам диагностики. 

	10. 
	Проведение тематического родительского собрания по профилактике травли (буллинга) в молодежной среде
	В течение учебного года
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В.,
Советник по воспитанию, 
Социальный педагог Китаева О.А.,
Педагог-психолог Павленко С.Н., кураторы групп
	Информация на сайте техникума

	11. 
	Проведение итогового рабочего совещания с педагогическим коллективом по организации внедрения проекта
	Июнь 2026 г.
	Заместитель директора по ВР Абуздина И.В.
	Выписка из протокола педагогического совета.



