|  | УТВЕРЖДЕН приказом директора Государственного автономного профессионального учреждения «Заларинский агропромышленный техникум» от 05.09.2025 г. № 130 |
| --- | --- |

План мероприятий

по реализации проекта «Территория содружества»

по профилактике травли (буллинга)

в ГАПОУ ИО ЗАПТ

на 2025-2026 учебный год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выступление на педагогическом совете по внедрению проекта «Территория содружества» | 29.08.2025 г. | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В. | Выписка из протокола педагогического совета. |
|  | Разработка «Антибуллинговой хартии» | Сентябрь 2025 г. | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В. Социальный педагог Китаева О.А. | Наличие в техникуме «Антибуллинговой хартии» |
|  | Создание на сайте раздела по реализации проекта | Сентябрь 2025 г. Пополнение в течение года | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., Социальный педагог Китаева О.А., Педагог-психолог Павленко С.Н. | Информация на сайте техникума |
|  | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., Социальный педагог Китаева О.А., Педагог-психолог Павленко С.Н., кураторы групп | Классные часы в группах, Информация на сайте техникума |
|  | Внедрение в техникуме «Ориентир безопасности» | Октябрь 2025 г. | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., Советник по воспитанию, Социальный педагог Китаева О.А., Педагог-психолог Павленко С.Н. | Информация на стенде и сайте техникума |
|  | Проведение единой профилактической недели «Дружить ЗДОРОВО!», приуроченной к Международному дню борьбы против травли (буллинга) | Январь 2026 г. | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., Советник по воспитанию, Социальный педагог Китаева О.А., Педагог-психолог Павленко С.Н., кураторы групп | Информация на сайте техникума |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование в группах благоприятного социально- психологического климата, профилактики травли и иных видов социально опасного поведения среди обучающихся. | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., Советник по воспитанию, Социальный педагог Китаева О.А., Педагог-психолог Павленко С.Н., кураторы групп | Информация на сайте техникума |
|  | Проведение профилактического квеста #Вместе дружба! | С ноября 2025 г. по апрель 2026 г. | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., Социальный педагог Китаева О.А., Педагог-психолог Павленко С.Н. | Информация на сайте техникума |
|  | Проведение диагностики (анкетирования) обучающихся по выявлению проблем, связанных с травлей (буллингом), анализ результатов | Октябрь/апрель | Педагог-психолог Павленко С.Н. | Анализ диагностики, анкетирования. Разработка решения по итогам диагностики. |
|  | Проведение тематического родительского собрания по профилактике травли (буллинга) в молодежной среде | В течение учебного года | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В., Советник по воспитанию, Социальный педагог Китаева О.А., Педагог-психолог Павленко С.Н., кураторы групп | Информация на сайте техникума |
|  | Проведение итогового рабочего совещания с педагогическим коллективом по организации внедрения проекта | Июнь 2026 г. | Заместитель директора по ВР Абуздина И.В. | Выписка из протокола педагогического совета. |